Утверждаю

Директор ГКУ «КЦСОН в г.о.

Прохладный» МТЗ и СЗ  КБР

_____________Сасикова Н.И.

«___»________________2016 г.

План мероприятий по подготовке и  проведению празднования 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 в  ГКУ «КЦСОН в г.о. Прохладный» МТЗ и СЗ КБР

| № | Наименование мероприятий |  | Срок проведения |  | Место проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационно-методическая работа |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Уточнение списков и адресов участников и инвалидов ВОВ, находящихся на обслуживании |  | апрель |  | ГКУ «КЦСОН в г.о.Прохладный» МТЗ и СЗ КБР | Заведующие отделениями |
| 1.2. | Проведение производственных совещаний с социальными работниками |  | апрель |  | ГКУ «КЦСОН в г.о.Прохладный» МТЗ и СЗ КБР | Заведующие отделениями |
| 1.3. | Составление писем к руководителям организаций города с просьбой оказания гуманитарной помощи ИОВ, УОВ, вдовам погибших или умерших УОВ |  | апрель |  | ГКУ «КЦСОН в г.о.Прохладный» МТЗ и СЗ КБР | Заведующие отделениями |
| 1.4 | Доставка денежных выплат Участникам и инвалидам ВОВ г. Прохладного |  | Май |  | ГКУ «КЦСОН в г.о.Прохладный» МТЗ и СЗ КБР | Социальные работники |
| 2. | Социальное обслуживание на дому ветеранов Великой Отечественной войны |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Усилить работу по выявлению и оформлению нуждающихся участников ВОВ и тружеников тыла на социальное обслуживание на дому |  | постоянно |  | ГКУ «КЦСОН в г.о.Прохладный» МТЗ и СЗ КБР | Заведующие отделениями |
| 2.2. | Консультирование ветеранов ВОВ и приравненных к ним категориям граждан, о социальных выплатах и льготах |  | постоянно |  | ГКУ «КЦСОН в г.о.Прохладный» МТЗ и СЗ КБР | Заведующие отделениями, специалисты по социальной работе, юрист |
| 2.3. | Предоставление мест (по желанию) ветеранам Великой Отечественной войны в стационарные учреждения Республики (Кашхатау), социального обслуживания общего, геронтологического и геронтопсихологического профиля |  | постоянно |  | ГКУ «КЦСОН в г.о.Прохладный» МТЗ и СЗ КБР | Заведующие отделениями, специалисты по социальной работе, социальные работники |
| 2.4. | Посещение обслуживаемых ветеранов ВОВ находящихся на стационарном лечении в лечебных учреждениях г. Прохладного и Республики. |  | май |  | ГКУ «КЦСОН в г.о.Прохладный» МТЗ и СЗ КБР | Заведующие отделениями, специалисты по социальной работе, социальные работники |
| 2.5. | Обеспечение участников Великой Отечественной войны, вдов погибших (умерших) воинов, тружеников тыла лекарственными препаратами, назначенными им по медицинским показаниям |  | 2016г. |  | ГКУ «КЦСОН в г.о.Прохладный» МТЗ и СЗ КБР | Социальные работники |
| 2.6. | Вручение подарков и поздравительных открыток участникам и инвалидам ВОВ, труженикам тыла и т.д. в честь Дня Победы |  | май |  | ГКУ «КЦСОН в г.о.Прохладный» МТЗ и СЗ КБР | Заведующие отделениями, специалисты по социальной работе, социальные работники |
| 3. | Акция помощи «День Победы» (для категории «Ветеранов ВОВ») |  |  |  |  |  |
| 3.1 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. | Принять дополнительные меры по расширению видов и улучшению качества социально - бытовых услуг для участников ВОВ: - содействие в ремонте жилых помещений, - содействие в ремонте бытовой техники - содействие в ремонте одежды и обуви - ремонт и пошив одежды с доставкой |  | Март-май |  | ГКУ «КЦСОН в г.о.Прохладный» МТЗ и СЗ КБР | Заведующие отделениями, специалисты по социальной работе, социальные работники |
| 3.2. | Проведение генеральных уборок жилых помещений и приусадебных участков ветеранам и инвалидам ВОВ | Март-май |  | ГКУ «КЦСОН в г.о.Прохладный» МТЗ и СЗ КБР |  | Социально-бытовое отделение |
| 3.3. | Оказание помощи в социальном и бытовом обслуживании ветеранам Великой Отечественной войны, решение вопросов их жизнеустройства, предоставление социальных услуг, в первую очередь на дому ( оказание бытовой помощи в ремонте и обустройстве жилья, дворовых построек, приусадебных участков, уборке урожая и т.п. ) | В течении 2016 года |  | ГКУ «КЦСОН в г.о.Прохладный» МТЗ и СЗ КБР |  | Социально-бытовое отделение, социальные работники |
| 3.4. | Содействие в проведении реабилитационных мероприятий | Апрель-май |  | ГКУ «КЦСОН в г.о.Прохладный» МТЗ и СЗ КБР |  | Заведующие отделениями, социальные работники |
| 3.5. | Сопровождения Праздничного шествие «Бессмертный полк» | 9 мая |  | г.о. Прохладный |  | Заведующие отделениями, социальные работники |
| 4. | Культурно-массовые мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление информации участникам, ветеранам и инвалидам ВОВ о предстоящих общегородских, республиканских мероприятиях посвященных празднованию 71-й годовщины Великой Победы |  | Май |  | По плану | Заведующие отделениями, специалисты по социальной работе, социальные работники |
| 4.2. | Сопровождение на торжественные мероприятия (по согласию и желанию) |  | Май |  | По плану | Социальные работники |
| 4.3. | Встреча с ветеранами ВОВ за праздничными столом (рассказы о войне, распивание военных песен) |  | Май |  | ГКУ «КЦСОН в г.о.Прохладный» МТЗ и СЗ КБР | Заведующие отделениями, социальные работники |
| 4.4. | Организовать бесплатное посещение краеведческого музея г. Прохладного |  | Май |  | Краеведческий музей | Заведующие отделениями, специалисты по социальной работе, социальные работники |
| 4.5. | Акция для подрастающего поколения – «Вы – для нас пример», «Никто не забыт, ничто не забыто» |  | май |  | ГКУ «КЦСОН в г.о.Прохладный» МТЗ и СЗ КБР | ОПППСД |
| 4.6. | Подарок для ветеранов ВОВ- выставка работ, сделанных руками детей, состоящих на обслуживании КЦСОН в отделении ОПППСД |  | май |  | ГКУ «КЦСОН в г.о.Прохладный» МТ и СР КБР | ОПППСД |
| 4.7. | Акция – «Алея славы - парк будущего», совместно с отделом культуры, молодежной политики и спорта местной администрации г.о. Прохладный КБР, благоустройство памятника, посадка деревьев и кустарников. |  | май |  | ГКУ «КЦСОН в г.о.Прохладный» МТЗ и СЗ КБР | Работники Центра |
| 4.8. | Освещение в средствах массовой информации и на официальных Интернет-сайтах информации по вопросам подготовки и проведения празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов |  | май |  | ГКУ «КЦСОН в г.о.Прохладный» МТЗ и СЗ КБР | Пресс-центр ГКУ «КЦСОН в г.о. Прохладный» МТЗ и СЗ КБР |

Исполнитель : Ворон И.И.

Тел.: 4-17-29